## PPTO
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS EMPOCALDAS S.A E.S.P
SECCIONAL PALESTINA - CALDAS
OBJETO: AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA, VEREDA LA PLATA
PALESTINA, CALDAS
FECHA: ABRIL DE 2021
FORMULARIO DE CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS
ITEMS | DESCRIPCION | UNID | CANTIDAD | VR Herramientas, Equipos, MO y Otros | VR Suministros | VR Unitario | VR. TOTAL | % Costo Directo | Id Especificación | Porcentaje (%)
1 | PRELIMINARES
1.1. | Localización y replanteo (Incluye: topografía y plano record) | ml | 6493 | 1402 | 0 | 1402 | 9103186 | 0.8829% | 1.1 | 0.8829%
1.2. | Rocería y Limpieza (Incluye transporte hasta vehículo de transporte distancia < 80m) | m2 | 1545 | 2373 | 0 | 2373 | 3666285 | 0.3556% | 1.2 | 0.3556%
1.3. | Suministro, transporte e instalacion señal preventiva, reglamentaria e informativa | un | 2 | 9518.4 | 240095.8988 | 249614.2988 | 499229 | 0.04842% | 1.3 | 0.04842%
1.4. | Suministro, transporte e instalacion Bombones y Cinta a lo largo de la obra reutilizable | ml | 2800 | 1106.85 | 5736.4216 | 6843.2716 | 19161160 | 1.858% | 1.4 | 1.858%
2 | DEMOLICIONES | [9 empty] | 32429860 | 42677695.76 | 42677695.76
2.1. | Demolición en concreto hidráulico (pavimento y cunetas) | m3 | 344.6 | 90250.9673 | 0 | 90250.9673 | 31100483 | 3.016% | 2.1 | 3.016%
3 | EXCAVACIONES | [9 empty] | 31100483 | 40928235.628 | 40928235.628
3.1. | Excavación manual - Material Común de 0 - 2 m | m3 | 2340.961 | 22599 | 0 | 22599 | 52903378 | 5.131% | 3.1 | 5.131%
3.2. | Excavación manual - Material Conglomerado de 0 - 2 m | m3 | 1560.644 | 24696 | 0 | 24696 | 38541664 | 3.738% | 3.2 | 3.738%
4 | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE DE LA EXCAVACIÓN | [9 empty] | 91445042 | 120341675.272 | 120341675.272
4.1. | Manejo-Movilización, retiro y disposicion escombros/Sobrantes y material de excavación en Vehículo Automotor hasta una distancia de 10 Km | m3 | 1155.425 | 20511 | 0 | 20511 | 23698922 | 2.298% | 4.1 | 2.298%
5 | RELLENOS | [9 empty] | 23698922 | 31187781.352 | 31187781.352
5.1. | Relleno, Conformacion y Compactacion con Material seleccionado proveniente de la excavacion, incluye cargue y descargue | m3 | 3063.375 | 20545 | 0 | 20545 | 62937039 | 6.104% | 5.1 | 6.104%
5.2. | Suministro, Transporte e Instalación Arena Gruesa para el atraque de tuberías incluye sobreacarreo distancia > 10 km | m3 | 162.325 | 42474.9673 | 120000 | 162474.9673 | 26373749 | 2.558% | 5.2 | 2.558%
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TERMOFUSIÓN TUBERÍA PEAD | [9 empty] | 89310788 | 117532997.008 | 117532997.008
6.1. | Suministro transporte e instalacion Tuberia Polietileno Diam. Nominal 110 mm (4") PEAD PE 100 - PN 16 (incluye termofusión) | ml | 6937 | 8691.2967 | 36418 | 45109.2967 | 312923191 | 30.35% | 6.1 | 30.35%
6.2. | Suministro, transporte e instalación de unión de desmontaje autoportante HD 4" | un | 12 | 11151.2967 | 611590 | 622741.2967 | 7472896 | 0.7248% | 6.2 | 0.7248%
6.3. | Suministro, transporte e instalación de válvula ventosa 2" triple acción plástica roscada incluye accesorios de instalación y tapa HF d=0.68 m | Un | 5 | 57306 | 1065331 | 1122637 | 5613185 | 0.5444% | 6.3 | 0.5444%
6.4. | Construccion caja 1.10 m x 1.10 m x 1.50 m e= 0.20 m para válvula Ventosa m en concreto 21 Mpa producido en obra (Incluye acero de refuerzo) | Un | 5 | 210630.2967 | 1662369 | 1872999.2967 | 9364996 | 0.9083% | 6.4 | 0.9083%
6.5. | Paso subterraneo de vía con tuberia de 4" polietileno con barreno manual | ml | 16.5 | 376797 | 0 | 376797 | 6217151 | 0.603% | 6.5 | 0.603%
6.6. | Suministro, transporte e instalación Tee metálica BXJH HD 4"x2" (Incluye juego de tornillos) | un | 5 | 30406 | 369860 | 400266 | 2001330 | 0.1941% | 6.6 | 0.1941%
6.7. | Suministro, transporte e instalación Codo 45° PEAD PE 100 PN 16 4" Termofusionado | un | 2 | 191136 | 117819 | 308955 | 617910 | 0.05993% | 6.7 | 0.05993%
6.8. | Suministro, transporte e instalación de abrazadera metálica para anclaje de tubería sobre muros de contención de la vía | ml | 60 | 2487 | 18493 | 20980 | 1258800 | 0.1221% | 6.8 | 0.1221%
6.9. | Suministro, Transporte e Instalación de Anclaje de accesorios Tub. HG 1 1/2" y Concreto 21Mpa 3000PSI. | un | 12 | 9679 | 126222 | 135901 | 1630812 | 0.1582% | 6.9 | 0.1582%
7 | VÁLVULAS REDUCTORAS | [9 empty] | 347100271 | 456783956.636 | 456783956.636
7.1. | Suministro, transporte e instalación de Valvula reductora de presion bridada Hierro Dúctil de 4" - según norma ASTM-A536 incluye tornillería | un | 2 | 193670 | 5310139 | 5503809 | 11007618 | 1.068% | 7.1 | 1.068%
7.2. | Suministro, Transporte e Instalación Tapa Hierro Fundido D=0.60 m. para Cámara de la válvula reductora de presión - Con sistema de seguridad - Incluye Aro-Tapa | un | 2 | 57616 | 594419 | 652035 | 1304070 | 0.1265% | 7.2 | 0.1265%
7.3. | Suministro, transporte e Instalación Collar de derivación en HD de 110 mm (4") x ½" | un | 8 | 16801 | 50805 | 67606 | 540848 | 0.05245% | 7.3 | 0.05245%
7.4. | Construccion Cámara 2 m x 1.5 e= 0.25 m para m válvula reductora de presión 4" en concreto 21 Mpa producido en obra (Incluye acero de refuerzo y tubería de desagüe PVC 4") | un | 2 | 455939 | 2651262 | 3107201 | 6214402 | 0.6027% | 7.4 | 0.6027%
7.5. | Suministro, transporte e instalación de niple tubería PVC sanitaria de 6" X 0.7 m para accionamiento de Válvula - Incluye Tapa tipo Chorote | un | 7 | 14080 | 83400 | 97480 | 682360 | 0.06618% | 7.5 | 0.06618%
7.6. | Suministro, transporte e instalación de niple en HD BXB Ø4 " L= 0.65 m (Incluye juego de tornillos) | un | 4 | 14080 | 497991 | 512071 | 2048284 | 0.1987% | 7.6 | 0.1987%
7.7. | Suministro, transporte e instalación de niple en HD BXB Ø 4" L= 1.05 m (Incluye juego de tornillos) | un | 2 | 14080 | 515163 | 529243 | 1058486 | 0.1027% |  | 0.1027%
7.8. | Suministro, transporte e instalación de niple en HD BXB Ø 4" L= 0.4 m (Incluye juego de tornillos) | un | 2 | 14080 | 418735 | 432815 | 865630 | 0.08395% |  | 0.08395%
7.9. | Suministro, transporte e instalación de niple en HG Ø 1/2" L= 0.15 m | un | 16 | 14080 | 4623 | 18703 | 299248 | 0.02902% | 7.7 | 0.02902%
7.10. | Suministro, transporte e instalación válvula de compuerta elástica BxB con vástago no ascendente Ø 4" (Incluye juego de tornillos) | un | 4 | 14080 | 944465 | 958545 | 3834180 | 0.3719% | 7.8 | 0.3719%
7.11. | Suministro, transporte e instalación de Filtro en yee en HD Ø 4" con llave de bola extremos bridados (Incluye juego de tornillos) | un | 4 | 14080 | 937860 | 951940 | 3807760 | 0.3693% | 7.9 | 0.3693%
7.12. | Suministro, transporte e instalación de codo en HD 90° B X B 4" (Incluye juego de tornillos) | un | 4 | 14080 | 383598 | 397678 | 1590712 | 0.1543% | 7.10 | 0.1543%
7.13. | Suministro, transporte e instalación de válvula ventosa plástica Ø 1/2" roscada | Un | 4 | 12719 | 254926 | 267645 | 1070580 | 0.1038% | 7.11 | 0.1038%
7.14. | Suministro, transporte e instalación de válvula de bola en acero inoxidable 1/2" | Un | 8 | 8637 | 125488 | 134125 | 1073000 | 0.1041% | 7.12 | 0.1041%
7.15. | Suministro, transporte e instalación de macromedidor mecánico en HD Ø 4" bridado (Incluye telemetría y juego de tornillos) | Un | 1 | 84827 | 11719697 | 11804524 | 11804524 | 1.145% | 7.13 | 1.145%
7.16. | Suministro, transporte e instalación Valvula de globo de 4" en HD, Extremos Bridados, incluye tornillería | un | 1 | 102143 | 3451509 | 3553652 | 3553652 | 0.3446% | 7.14 | 0.3446%
7.17. | Suministro, transporte e instalación Tee metálica BXB HD 4"x4" (Incluye juego de tornillos) | un | 2 | 30406 | 653860 | 684266 | 1368532 | 0.1327% | 7.15 | 0.1327%
7.18. | Suministro, transporte e instalación de niple pasamuro en HD Ø 4" Z=0.3 L= 0.8 m (Incluye juego de tornillos) | un | 2 | 14080 | 515163 | 529243 | 1058486 | 0.1027% | 7.16 | 0.1027%
7.19. | Suministro, transporte e instalación de filtro en afirmado (0.8 m x 0.8 m x 1 m) para cámara de válvula reductora de presión incluye vibrocompactador | Un | 1 | 58690 | 66047 | 124737 | 124737 | 0.0121% | 7.17 | 0.0121%
7.20. | Suministro, transporte e instalación Portaflanche Polietileno PE 100 PN 16 - 110 mm 4" incluye termofusión | un | 3 | 163925 | 48874 | 212799 | 638397 | 0.06191% | 7.18 | 0.06191%
7.21. | Suministro, transporte e instalación Brida loca metalica 4" en HD | un | 3 | 11358 | 157191 | 168549 | 505647 | 0.04904% | 7.19 | 0.04904%
8 | RED DE DISTRIBUCIÓN | [9 empty] | 54451153 | 71657717.348 | 71657717.348
8.1. | Suministro, transporte e instalación reducción HD 4"x3" bridada (Incluye juego de tornillos) | un | 1 | 11358 | 350046 | 361404 | 361404 | 0.03505% | 8.1 | 0.03505%
8.2. | Suministro, transporte e instalación válvula de compuerta elástica vástago no ascendente en HD 3" extremos bridados (Incluye juego de tornillos) | un | 1 | 16801 | 752930 | 769731 | 769731 | 0.07465% | 8.2 | 0.07465%
8.3. | Suministro, transporte e instalación Adaptador HD universal 3" extremos bridados (Incluye juego de tornillos) | un | 1 | 11358 | 211349 | 222707 | 222707 | 0.0216% | 8.3 | 0.0216%
8.4. | Suministro, transporte e instalación Tee 3" HD Junta hidráulica | un | 2 | 11358 | 140970 | 152328 | 304656 | 0.02955% | 8.4 | 0.02955%
8.5. | Suministro, transporte e instalación válvula de compuerta elástica 3" HD Junta hidráulica | un | 4 | 11358 | 529945 | 541303 | 2165212 | 0.21% | 8.5 | 0.21%
8.6. | Suministro, transporte e instalación codo 3" 45° HD Junta hidráulica | un | 3 | 18780 | 107260 | 126040 | 378120 | 0.03667% | 8.6 | 0.03667%
8.7. | Suministro, transporte e instalación tubería PVC-P unión mecánica 3" RDE 21 PSI 200 según norma NTC 382 y NTC 2295 | ml | 216 | 11358 | 27922 | 39280 | 8484480 | 0.8229% | 8.7 | 0.8229%
8.8. | Construccion Cámara 1 m x 1m x 1.2 e= 0.15 m para accesorios de red de distribución en concreto 21 Mpa producido en obra (Incluye acero de refuerzo y tubería de desagüe PVC 4") | un | 5 | 129411 | 682119 | 811530 | 4057650 | 0.3935% | 8.8 | 0.3935%
9 | CONCRETOS | [9 empty] | 16743960 | 22035051.36 | 22035051.36
9.1. | Suministro, transporte e instalación de concreto hidraulico 21 Mpa para reconstruccion de andenes y cunetas | m3 | 378.56 | 166242 | 457834 | 624076 | 236250211 | 22.91% | 9.1 | 22.91%
9.2. | Suministro, transporte e instalación de concreto hidraulico MR 42 kg/cm2 para reconstruccion de pavimento e= 0.2 m | m3 | 16 | 122590 | 527880 | 650470 | 10407520 | 1.009% | 9.2 | 1.009%
10 | INSTALACIÓN SUB BASE | [9 empty] | 246657731 | 324601573.996 | 324601573.996
10.1. | Suministro, transporte e instalación de subbase compactada e=0.20 m | m3 | 653.9 | 44210 | 79256 | 123466 | 80734417 | 7.83% | 10.1 | 7.83%
11 | PURGAS | [9 empty] | 80734417 | 106246492.772 | 106246492.772
11.1. | Suministro, transporte e instalación de purgas, incluye TEE HD 4X2 B*B, válvula de compuerta elástica HD 2" Bridada y demás accesorios | un | 4 | 11048 | 1390940 | 1401988 | 5607952 | 0.5439% | 12.1 | 0.5439%
11.2. | Suministro, transporte e instalación caja de Purga en concreto de 21 MPA (1.30x1.30x1.30) Y ESPESOR 0.15m (Incluye acero de refuerzo y tubería de desagüe PVC 4") | un | 4 | 102200 | 847949 | 950149 | 3800596 | 0.3686% | 12.2 | 0.3686%
12 | REPOSICIONES Y OTROS | [9 empty] | 9408548 | 12381649.168 | 12381649.168
12.1. | Suministro, transporte e instalación Filtro frances 35x35 tubo 65mm (reposición) | ml | 100 | 13916 | 48282 | 62198 | 6219800 |  |  | 0.6032%
12.2. | Suministro, transporte e instalación tubería polietileno 1/2" gas (reposición) | ml | 40 | 4128 | 2020 | 6148 | 245920 |  |  | 0.02385%
12.3. | Rocería y reposición arbol de tallo pequeño al borde de la cuneta | ml | 50 | 4392 | 4500 | 8892 | 444600 |  |  | 0.04312%
12.4. | Rocería y reposición planta de café al borde de la cuneta | ml | 100 | 4392 | 6600 | 10992 | 1099200 |  |  | 0.1066%
| COSTO DIRECTO | [5 empty] | 1031090695 |  |  | 100% | 8009520 | 10540528.32 | 10540528.32
99.22%
| ADMINISTRACIÓN (INCLUYE PGIO) |  | % | 24.65% |  |  | 254163856 |  |  |  | 1031090695 | 1356915354.62 | 1356915354.62
| IMPREVISTO |  | % | 1% |  |  | 10310907
| UTILIDADES |  | % | 5% |  |  | 51554535
| I.V.A SOBRE UTILIDADES |  | % | 19% |  |  | 9795362
| COSTO TOTAL + AIU | [5 empty] | 1356915355
| INTERVENTORÍA |  | % | 8.527% |  |  | 115704806 |  |  |  |  | 115595769 | 115595769
| COSTO TOTAL + AIU + INTERVENTORÍA | [5 empty] | 1472620161
| Elaboró: |  |  |  | Revisó
| LUISA FERNANDA CALDERÓN CASTAÑO | DIEGO ALEJANDRO PATIÑO RINCÓN |  |  |  | ROBINSON RAMÍREZ HERNÁNDEZ
| DISEÑADORA HIDRÁULICA | DISEÑADOR HIDRÁULICO |  |  |  | INTERVENTOR DE LA CONSULTORÍA
| EMPOCALDAS S.A E.S.P | EMPOCALDAS S.A E.S.P |  |  |  | EMPOCALDAS S.A E.S.P
| MP: 1720-302782 CLD | MP: 17202-292376 |  |  |  | MP: 17202-094957-CLD
Note on B51: User: preguntar precio aristides
Note on B52: User: preguntar precio pecas