## ACTA FINAL-CONT. 0146-2019 (hidden)
EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL CHINCHINA - CALDAS -
CONTRATO No: 0146 DE ABRIL 26 DE 2019. |  |  | ACTA No.: 2 Y FINAL |  |  |  |  | FECHA CORTE: JULIO 8 DE 2019
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.- |  |  | FECHA INICIACIÓN: MAYO 07 DE 2019 |  |  |  |  | FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 20 DE 2019
MUNICIPIOS: CHINCHINA Y SALAMINA |  |  | VALOR CONTRATO: $ 66.363.245,00 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARDONA LOAIZA |  |  | VALOR OBRA No.1: $ 40.960.980,00 |  |  |  |  | PRORROGA No. 1: 25 DÍAS CALENDARIOS.
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. |  |  | SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO |  |  |  |  | FECHA: JULIO 10 DE 2019
|  |  | CONTRACTUAL |  | ACUMULADO ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO PRESENTE ACTA |  | % OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | %EJECUC. | CANTIDAD | VR. TOTAL | EJECUTADO
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS.
1.- | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record) | mts | 84 | 5515 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica. | mts | 178 | 9340 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.3 | Señalizacion Vertical preventivas (Desvio, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.) | Und | 3 | 177775 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
1.4 | Valla alusiva a la Obra de 4 x 2m | und | 1 | 529640 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2 | DEMOLICIONES VARIAS
2.1 | Demoliciones de pavimentos rigidos | m3 | 1.2 | 103210 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | Demoliciones varias de muros en concretos, otros | m3 | 1.5 | 83500 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
2.3 | Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulico | m3 | 2.41 | 78545 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | SOBREACARREOS
3.1 | Retiro de sobrantes en vehículo Automotor | m3 | 82.12 | 26730 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4 | EXCAVACIONES
4.1 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 128.95 | 22030 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.2 | Excavaciones en Material Conglomerado | m3 | 17.17 | 26190 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
4.3 | Entibado horizontal / vertical tipo 2 | m2 | 42 | 26730 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5 | RELLENOS COMPACTADOS
5.1 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 50.41 | 18080 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
5.2 | Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo | m3 | 29.97 | 77662 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS
6.1 | Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m | m3 | 2.41 | 70360 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.2 | Suministro e instalcion de Sub-base tipo INVIAS E=0,20 m. incluye ensayos de densidad, protor. | m3 | 0 | 138647 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6.3 | Suministro e instalacion Sustitucion en arena para tuberías y atraques. | m3 | 44.63 | 73578 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | ALCANTARILLADOS
7.1 | Instalación de tuberia corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja. | ml | 40.5 | 10500 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.2 | Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 250 mm (10").Incluye manejos de aguas en zanja. | ml | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.3 | Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 400 mm (16").Incluye manejos de aguas en zanja. | ml | 84 | 27510 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.4 | Empalmes a Cámaras d=1.20 m concreto 300 psi | Und | 4 | 78130 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.5 | Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi | Und | 4 | 52165 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.6 | Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa | ml | 1.4 | 526335 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.7 | Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi | Und | 3 | 441688 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.8 | Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF | Und | 2 | 432290 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.9 | Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada | und | 9 | 315330 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.10 | Sumidero doble reja tipo sifon en concreto 21 Mpa Tapa en HF, Acero de 1" separacion hierro 5 cms a ejes, platina central de refuerzo. según diseño establecido. | Und | 0 | 1410562 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.11 | Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. | Und | 1 | 586280 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7.12 | Instalacion de silla yee de 16 x 6". | Und | 9 | 49879 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
8 | OBRAS EN CONCRETO
8.1 | Corte mecánizado profundidad 0.07 m | ml | 0 | 10717 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8.2 | Pavimento en rigido de 4000 Psi de espesor 0,18 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios | m3 | 0 | 838200 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8.3 | Pavimento Flexible mezcla caliente incluye Imprimación, regado, compactacion con cilindro espesor 0,18 m. | m3 | 0 | 972847 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8.4 | Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi. | m3 | 2.41 | 572870 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
8.5 | Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios | m3 | 1.1 | 687850 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | TRABAJO DE SOCIALIZACION
9.1 | Trabajadora Social-toddo el proceso domic iliarias y socialización de la obra contrada | Gbl | 1.25 | 1350000 | 0 | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | OBRAS ADICIONALES |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
10.1 | Excavacion en Roca | m3 |  | 65740 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
[6 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
| COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  | 30809312 |  |  |  | #REF!
..,,
| ADMINISTRACION % | 25 |  | 7702328 |  |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS % | 2 |  | 616186.24 |  |  |  | #REF!
| UTILIDADES % | 5 |  | 1540465.6 |  |  |  | #REF!
| SUMA ANTES IVA |  |  | 40668292 |  |  |  | #REF!
| I. V. A. % | 19 |  | 292688.464 |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA |  |  | 40960980.464 |  |  |  | #REF!
ADICIÓN
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | [6 empty] | #REF! | [5 empty] | #REF! |  | 13776761
SON:
| DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. |  |  | Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
| Contratista. |  |  | INGENIERO ZONA ORIENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -
CONTRATO No: 0146 DE ABRIL 26 DE 2019. |  |  | ACTA No.: 2 Y FINAL |  |  |  |  | FECHA CORTE: JULIO 8 DE 2019
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.- |  |  | FECHA INICIACIÓN: MAYO 07 DE 2019 |  |  |  |  | FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 20 DE 2019
MUNICIPIOS: CHINCHINA Y SALAMINA |  |  | VALOR CONTRATO: $ 66.363.245,00 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARDONA LOAIZA |  |  | VALOR OBRA No.2: $ 25.402.266,00
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. |  |  | SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO |  |  |  |  | FECHA: JULIO 10 DE 2019
OBJETO: OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.-
|  |  | CONTRACTUAL |  | ACUMULADO ACTA ANTERIOR |  | PRESENTE ACTA |  |  | ACUMULADO PRESENTE ACTA |  | % OBRA
ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR.UNITARIO | CANTIDAD | VR.PARCIAL | CANTIDAD | VR. PARCIAL | %EJECUC. | CANTIDAD | VR. TOTAL | EJECUTADO
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y Replanteo (Incluye plano record) | ml | 114 | 4827 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
3 | Cerramiento con tela verde y soporte en guadua cada 2 metros | ml | 240 | 12599 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
4 | EXCAVACIÓN
5 | En material Común de 0 a 2m | m3 | 177 | 24367 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
6 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m3 | 76 | 30323 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
7 | ESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO
8 | Instalación de tubería PVC corrugada de 12" | ml | 114 | 22019 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
9 | Cámara de caida D=1,20m H<=3.04, espesor de pared E=0,20m con colchon de piedra pegada E=0,40m y boquilla. | ml | 4.5 | 590195 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
10 | Suministro instalación de tapa con aro de Inspección en HF D= 0,60m. | und | 3 | 519900 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
11 | Base y Cañuela | ml | 3 | 500413 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
12 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para Domiciliarias | ml | 30 | 12770 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
13 | Cajas de Inspección 0,50 x 0,50 para domiciliarias. Incluye tapa en concreto reforzada. | und | 5 | 370200 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
14 | Instalación de Silleta de 12 x 6" | und | 5 | 40260 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
15 | Empalme Cámara | und | 4 | 83620 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
16 | LLENOS
17 | Arena para base y atraque | m3 | 14 | 111720 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF!
18 | Lleno compactado con material de la obra | m3 | 87 | 20490 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
19 | Concreto para marco de la tapa MR 42 hecho en obra | m3 | 0.75 | 761350 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
20 | ACERO | [15 empty] | 1.3095
21 | Acero de refuerzo para graderias | kilo | 54 | 5484 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| OBRAS ADICIONALES | [12 empty] | COSTO DIRECTO | TODO COSTO
22 | Demoliciones de Andenes y Sardinel en concreto hidráulicoPactados en el presente contrato | m3 |  | 102854 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 78545 | 102854
23 | Cerco en malla eslabonada y parales en guadua altura 2 m. | ml |  | 59713 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 45600 | 59713
24 | Instalaciones Sanitarios en tuberia PVC Sanitaria para captar, encausar aguas residuales del Jardin Infantil | GLOBAL |  | 1200000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 135200 | 139384
25 | Losa en concreto reforzado de 1.60 x1.60 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. Pactados en el presente contrato contrato | Und |  | 766424 |  | 0 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 585280 | 766424
26 | Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios. Pactado en el presente contrato | m3 |  | 900739 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  |  | 687850 | 900739
| COSTO TOTAL OBRAS CIVILES |  |  |  |  | 0 |  | #REF! |  |  | #REF!
| COSTO DIRECTO |  |  | 19398447 |  |  |  | #REF!
EMPOCALDAS A.S. E.SP.
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
SECCIONAL SALAMINA - CALDAS -
CONTRATO No: 0146 DE ABRIL 26 DE 2019. |  |  | ACTA No.: 2 Y FINAL |  |  |  |  | FECHA CORTE: JULIO 8 DE 2019
OBJETO: OBRA 1: REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO, LOCALIZADO EN LA CALLE 5 CARRERA 3 BARRIO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE CHINCHINA. OBRA 2: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4 CON CARRERA 1 BARRIO OBRERO EN EL MUNICIPIO DE SALAMINA, CALDAS.- |  |  | FECHA INICIACIÓN: MAYO 07 DE 2019 |  |  |  |  | FECHA VENCIMIENTO: JUNIO 20 DE 2019
MUNICIPIOS: CHINCHINA Y SALAMINA |  |  | VALOR CONTRATO: $ 66.363.245,00 |  |  |  |  | VALOR CONTRATO + ADICIÓN:
REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARDONA LOAIZA |  |  | VALOR OBRA No.2: $ 25.402.266,00
CONTRATISTA: DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. |  |  | SUPERVISION: ABEL ROJAS RUBIANO |  |  |  |  | FECHA: JULIO 10 DE 2019
| COSTO DIRECTO |  |  | 19398447 |  |  |  | #REF!
..,,
| ADMINISTRACION % | 24 |  | 4655627.28 |  |  |  | #REF!
| IMPREVISTOS % | 1 |  | 193984.47 |  |  |  | #REF!
| UTILIDADES % | 5 |  | 969922.35 |  |  |  | #REF! |  |  |  |  | 26448127 | 25402266 | 1045861
| SUMA ANTES IVA |  |  | 25217981 |  |  |  | #REF!
| I. V. A. % | 19 |  | 184285.2465 |  |  |  | #REF!
| VALOR TOTAL OBRA |  |  | 25402266.2465 |  |  |  | #REF!
| TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA | [6 empty] | #REF!
RESUMEN TOTAL DEL CONTRATO:
| VALOR TOTAL CONTRATO |  |  |  |  | 71237404
| Valor Adición No. 01 |  |  |  |  | 0
| VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2019) |  |  | 0
| VALOR ACTA FINAL (Fecha: de 2019) |  |  | 0
| SUMA |  |  | 0 |  | 71237404
| Saldo del Contrato |  |  | 71237404
| SUMAS IGUALES |  |  | 71237404 |  | 71237404
RESUMEN ANTICIPO:
| Valor Anticipo |  |  |  |  | 0
| VALOR ACTA No. 01 PARCIAL (Fecha: de 2018) |  |  | 0
| VALOR ACTA FINAL (Fecha: de 2018) |  |  | 0
0
| SUMA |  |  | 0
| Saldo Anticipo |  |  | 0
| SUMAS IGUALES |  |  | 0 |  | 0
| DUQUE Y DUQUE INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.S. |  |  | Nombre: ABEL ROJAS RUBIANO
| Contratista. |  |  | INGENIERO ZONA ORIENTE
EMPOCALDAS S.A. E.S.P.
[8 empty] | VR.TOTAL | VR.CONTRATO
[7 empty] | OBRA 1 | 54396036 | 40960980 |  | 13435056
[7 empty] | OBRA 2 | 27150910 | 25402266 |  | 1748644
[7 empty] | TOTAL ADICION |  |  |  | 15183700

## Hoja1 (hidden)
Chinchina | Suspendido el contrato 0201
Belalcazar | En ejecución contrato 0170
Marulanda | Pavimento
Salamina | Finalizando Pavimento
Supia | Por inicial reposición acueducto
Anserma | Suspendido por el asfalto del invias
Riosucio | Gladys guapacha
Risaralda | Gildardo Ocampo y Jorge Ivan en proceso de liquidación

## FORMULARIO DE PRECIOS
EMPOCALDAS S.A. E.S.P. EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS SECCIONAL SAMANÁ CALDAS
FORMULARIO DE PRECIOS REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO AL LADO DEL NUEVO CDI DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANT. | VR.UNITARIO | VR.PARCIAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Bodega para campamento (incluye adecuaciones) | mes | 2
1.2 | Localización y replanteo de redes, incluye pano récord | ml | 92
1.3 | Rocería y limpieza | m2 | 18
1.4 | Cerramiento en polisombra yute verde de H=2m, parales en guadua y cinta plástica | ml | 196
1.5 | Puente peatonal provisional en madera (ancho=1,40 m) | ml | 8.4
1.6 | Suministro, transporte e instalación señales preventivas, reglamentarias e informativas | und | 2
1.7 | Instalacion de valla institucional según diseño empocaldas 2x4 mt | und | 1
2 | DEMOLICIONES
2.1 | Demolición de andenes y sardineles en concreto hidráulico | m3 | 9.2
2.2 | Demolición de pavimento en concreto hidráulico | m3 | 1.1
2.3 | Corte mecanizado de pavimento 0,07m | ml | 126
3 | EXCAVACIONES
3.1 | Excavacion en zanja - Material comun 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 95.8
3.2 | Excavacion en zanja - Conglomerado 0,0 a 2,0 Mts | m3 | 63.8
4 | REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
4.1 | Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada Φ=160 mm (6") para alcantarillado | ml | 24
4.2 | Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada Φ=250 mm (10") para alcantarillado, incluye manejo de aguas | ml | 6
4.3 | Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada Φ=315 mm (12") para alcantarillado, incluye manejo de aguas | ml | 14
4.4 | Transporte e instalacion de tuberia PVC corrugada Φ=400 mm (16") para alcantarillado, incluye manejo de aguas | ml | 72
4.5 | Transporte e instalacion empalme para PVC corrugada de 400 x 160 mm para domiciliaria de alcantarillado (incluye acondicionador y adhesivo) | und | 4
4.6 | Cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | ml | 8
4.7 | Base cañuela para cámara de inspección/caída D=1,20m e=0,20m en concreto 3000 psi | und | 5
4.8 | Suministro e instalación Aro Tapa HF D=0,68m para cámara de inspección | und | 5
4.9 | Caja de inspección domiciliaria de 0,60m x 0,60m en concreto 3000 psi (incluye base y cañuela) | und | 4
4.1 | Empalme a cámara de inspección concreto 3000 psi | und | 5
4.11 | Empalme a caja de inspección domiciliaria concreto 3000 psi | und | 1
5 | ENTIBADOS
5.1 | Entibado horizontal/vertical tipo 1 | ml | 30
6 | RELLENOS
6.1 | Rellenos compactados con material de la obra | m3 | 95.8
6.2 | Rellenos compactados con material de cantera de préstamo | m3 | 63.8
7 | SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS
7.1 | Suministro, transporte e instalacion subbase para pavimento | m3 | 1.4
7.2 | Suministro, transporte e instalacion afirmado compactado | m3 | 11.1
7.3 | Sustitucion en arena limpia para tuberías | m3 | 17.7
8 | EVACUACION DE ESCOMBROS
8.1 | Evacuación de escombros y sobrantes en vehículo automotor | m3 | 74.1
9 | OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO
9.1 | Concreto para pavimento MR 41 para vías producido en obra | m3 | 1.6
9.2 | Concreto de 21 Mpa para andenes y/o estructuras | m3 | 8.9
10 | ACERO DE REFUERZO
10.1 | Acero de refuerzo Fy=60.000psi | kg | 70.4
11 | TRABAJO SOCIAL Y PROFESIONAL SISO
11.1 | Trabajo Social | mes | 1
11.2 | Profesional SISO | mes | 1
11.3 | Cumplimientos al protocolo de Bioseguridad según facturas | GI | 1
COSTO TOTAL OBRA (INCLUYE A.I.U.)
COSTO DIRECTO
| ADMINISTRACION | %
| IMPREVISTOS | %
| UTILIDADES | %
SUMA ANTES IVA
| I. V. A. SOBRE UTILIDAD | %
COSTO TOTAL OBRA (Incluye AIU e iva sobre utilidades)