## GRUPOV FIL NEIRA RCIO SUPIA RDA
CORREGIDO
GRUPO V FILADELFIA - NEIRA RIOSUCIO SUPIA RISARALDA
FILADELDIA
Cambio red conducción de acueducto chambery sector la Floresta finca La Gloria en el municipio de FiladelfiaCaldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | ml | 300 | 5214 | 1564200
3 | EXCAVACION |  |  |  | 0
4 | En material común de 0 a 2m | m³ | 140 | 26317 | 3684380
5 | En roca | m³ | 40 | 43000 | 1720000
6 | Dispersión de material sobrante | m³ | 40 | 22000 | 880000
7 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO |  |  |  | 0
8 | Instalación de tubería de polietileno de 8" PN 16 por termofusión Incluye transporte hasta el sitio a instalar | ml | 300 | 45000 | 13500000
9 | Instalación de porta flanche de 8" PN 16 por termofusión Incluye transporte hasta el sitio a instalar | Un | 2 | 150000 | 300000
10 | Empalme a tubería existente | Un | 2 | 390000 | 780000
11 | Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos de 2" metálicos de 2 m c/u de largo y alambre galvanizado | Un | 2 | 350000 | 700000
12 | LLENOS |  |  |  | 0
13 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 140 | 20553 | 2877420
| COSTO TOTAL |  |  |  | 26006000
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 19270841
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 4625002
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 963542
| UTILIDADES | 5% |  |  | 963542
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 183073
| COSTO TOTAL |  |  |  | 26006000
Estabilización de talud mediante trinchos en guadua y llenos para conformar la vía, sector la floresta finca la Moravia, municipio de Aránzazu, caldas. - (conducción Chamberí Filadelfia)
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | Localizacion de estructuras de contención | mts | 64 | 6807 | 435648
2 | EXCAVACIONES
2.1. | Excavaciones en material Común de 0 a 2 m | m3 | 207.75 | 31257 | 6493642
2.2. | Excavaciones en material Coglomerado | m3 | 20.25 | 38423 | 778066
3 | RELLENOS COMPACTOS
3.1 | Relleno Apisonado de material de excavación | m3 | 217.5 | 26058 | 5667615
4 | TRANSPORTES MANUAL
4.1 | Transporte de material a hombro u otro medio, para conformar la Vía donde se presento el fallo. | m3 | 172.5 | 15453 | 2665643
5 | DEMOLICIONES
5.1 | Demoliciones varias | m3 | 2 | 107955 | 215910
5 | TRINCHOS
5.1. | Suministros, construccion de trincho en Guadua parales de 2 m de altura visible 1.20 m, guaduas horizontales, fijada con alambre galvanizado cal. 13, guaduas debidamente inmunizadas. | m2 | 78 | 89781 | 7002918
| COSTO TOTAL |  |  |  | 23259442
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 17235600
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 4136544
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 861780
| UTILIDADES | 5% |  |  | 861780
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 163738
| COSTO TOTAL |  |  |  | 23259442
| TOTAL FILADELFIA |  |  |  | 49265442
NEIRA
Reposición de alcantarillado carrera 10 transversal en el municipio de Neira Caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | ml | 96 | 5214 | 500544
3 | Techado provisional en plástico y guadua | m2 | 576 | 9047 | 5211072
4 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 204 | 13608 | 2776032
5 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2 | 155349 | 310698
6 | DEMOLICIONES |  |  | 0 | 0
7 | Corte con disco abrasivo | ml | 296 | 7630 | 2258480
8 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas | m³ | 22 | 83312 | 1832864
9 | EXCAVACION |  |  | 0 | 0
10 | En material común de 0 a 2m | m³ | 206 | 26317 | 5421302
11 | Entibado horizontal Tipo I | ml | 10 | 31128 | 311280
12 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m³ | 76 | 32749 | 2488924
13 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO |  |  | 0 | 0
14 | Instalación e tubería PVC corrugada de 12" | ml | 96 | 23781 | 2282976
15 | Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla | ml | 1 | 637411 | 637411
16 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm trafico pesado | Un | 3 | 777600 | 2332800
17 | Bases y Cañuelas | Un | 3 | 540447 | 1621341
18 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | ml | 54 | 13802 | 745308
19 | Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto | und | 13 | 399818 | 5197634
20 | Instalación de silletas de 12"x6" | und | 13 | 43482 | 565266
21 | Empalme a cámara | und | 4 | 90312 | 361248
22 | LLENOS |  |  | 0 | 0
23 | Arena para base y atraque | m³ | 14 | 120657 | 1689198
24 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 154 | 22131 | 3408174
25 | Sub base para pavimento | m³ | 30 | 144847 | 4345410
26 | CONCRETOS |  |  | 0 | 0
27 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes | m³ | 1 | 605480 | 605480
28 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 22 | 822268 | 18089896
29 | ACERO |  |  | 0 | 0
30 | Acero de refuerzo para graderías | Kilo | 60 | 5922 | 355320
| COSTO TOTAL |  |  |  | 63348658
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 46942318
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 11266156
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 2347116
| UTILIDADES | 5% |  |  | 2347116
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 445952
| COSTO TOTAL |  |  |  | 63348658
Cambio red acueducto carrera 10 transversal en el municipio de Neira Caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localizacion y replanteo (Incluye plano record) | ml | 102 | 5230 | 533460
3 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 2 | 155814 | 311628
4 | DEMOLICIONES |  |  | 0 | 0
5 | Corte con disco abrasivo | ml | 404 | 7652 | 3091408
6 | Demolicion de estructuras en concreto hidraulico Incluye andenes, graderia y cañuelas | m³ | 14 | 83560 | 1169840
7 | EXCAVACION |  |  | 0 | 0
8 | En material comun de 0 a 2m | m³ | 66 | 26395 | 1742070
9 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m³ | 46 | 32848 | 1511008
10 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO |  |  | 0 | 0
11 | Instalacion de tuberia PVC de 3" | ml | 102 | 5945 | 606390
12 | Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor | Un | 25 | 42039 | 1050975
13 | Instalcion de Valvulas | Un | 1 | 210191 | 210191
14 | Suministro e istalacion de tuberia de 8" conta pa tipo chorote para accionamiento de valvula | Un | 1 | 345600 | 345600
15 | Empalme a tuberia existente | und | 2 | 90583 | 181166
16 | LLENOS |  |  | 0 | 0
17 | Arena para base y atraque | m³ | 9 | 121019 | 1089171
18 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 36 | 22197 | 799092
19 | Subbase para pavimento | m³ | 20 | 145281 | 2905620
20 | CONCRETOS |  |  | 0 | 0
21 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m³ | 0.5 | 607296 | 303648
22 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 15 | 824735 | 12371025
23 | ACERO |  |  | 0 | 0
24 | Acero de refuerzo para graderias | Kilo | 30 | 5922 | 177660
| COSTO TOTAL |  |  |  | 28399952
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 21044796
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 5050751
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 1052240
| UTILIDADES | 5% |  |  | 1052240
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 199926
| COSTO TOTAL |  |  |  | 28399953
Reposición de alcantarillado calle 8 entre la carrera 5 a la 7 en el municipio de Neira Caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | ml | 120 | 5214 | 625680
3 | Techado provisional en plástico y guadua | m2 | 720 | 9047 | 6513840
4 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 252 | 13608 | 3429216
5 | Señal preventiva y reglamentaria | und | 4 | 155349 | 621396
6 | DEMOLICIONES |  |  | 0 | 0
7 | Corte con disco abrasivo | ml | 490 | 7630 | 3738700
8 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas | m³ | 35 | 83312 | 2915920
9 | EXCAVACION |  |  | 0 | 0
10 | En material común de 0 a 2m | m³ | 300 | 26317 | 7895100
11 | Entibado horizontal Tipo I | ml | 10 | 31128 | 311280
12 | Retiro de material sobrante en vehiculo automotor | m³ | 118 | 32749 | 3864382
13 | ESTRUCTURAS ALCANTARILLADO |  |  | 0 | 0
14 | Instalación e tubería PVC corrugada de 12" | ml | 120 | 23781 | 2853720
15 | Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla | ml | 1 | 637411 | 637411
16 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HD D=0.60cm | Un | 2 | 918000 | 1836000
17 | Bases y Cañuelas | Un | 4 | 540447 | 2161788
18 | Instalación de tubería PVC corrugada de 6" para domiciliarias | ml | 126 | 13802 | 1739052
19 | Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto | und | 25 | 399818 | 9995450
20 | Instalación de silletas de 12"x6" | und | 25 | 43482 | 1087050
21 | Empalme a cámara | und | 6 | 90312 | 541872
22 | LLENOS |  |  | 0 | 0
23 | Arena para base y atraque | m³ | 22 | 120657 | 2654454
24 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 216 | 22131 | 4780296
25 | Sub base para pavimento | m³ | 48 | 144847 | 6952656
26 | CONCRETOS |  |  | 0 | 0
27 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes | m³ | 1 | 605480 | 605480
28 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 35 | 822268 | 28779380
29 | ACERO |  |  | 0 | 0
30 | Acero de refuerzo para graderías | Kilo | 30 | 5922 | 177660
| COSTO TOTAL |  |  |  | 94717783
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 70187316
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 16844956
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 3509366
| UTILIDADES | 5% |  |  | 3509366
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 666780
| COSTO TOTAL |  |  |  | 94717784
Reposición y optimizacion de alcantarillado. localizado en la carrera 9 carrera 10 callejon, vía al cementerio. municipio de neira, caldas.-
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record) | mts | 82 | 6807 | 558174
3 | Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica. | mts | 169 | 12418 | 2098642
4 | Señalizacion Vertical preventivas (Desvio, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.) | Und | 2 | 243668 | 487336
5 | DEMOLICIONES VARIAS
6 | Demoliciones de pavimentos rigidos | m3 | 1.12 | 127317 | 142595
7 | Demoliciones varias de muros en concretos, otros | m3 | 1.4 | 103125 | 144375
8 | Demoliciones de Andenes, peatonales y Sardinel en concreto hidráulico | m3 | 11.25 | 96891 | 1090024
9 | SOBREACARREOS
10 | Retiro de sobrantes en vehículo Automotor | m3 | 13.77 | 37784 | 520286
11 | EXCAVACIONES
12 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 113.29 | 30196 | 3420905
13 | Excavaciones en Material Conglomerado | m3 | 16.72 | 36029 | 602405
14 | Entibado horizontal / vertical tipo 2 | m2 | 35 | 36641 | 1282435
15 | RELLENOS COMPACTADOS
16 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 67 | 24785 | 1660595
17 | Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo | m3 | 16.72 | 108461 | 1813468
18 | SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS
19 | Suministro e instalación de afirmado en andenes compactos espesor 0,10 m | m3 | 1.84 | 98808 | 181807
20 | Suministro e instalcion de Sub-base tipo INVIAS E=0,15 m. incluye ensayos de densidad, protor. | m3 | 15.12 | 178911 | 2705134
21 | Suministro e instalacion Sustitucion en arena para tuberías y atraques. | m3 | 31.4 | 102106 | 3206128
22 | ALCANTARILLADOS
23 | Suministro e Instalación de tuberia corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja. | ml | 30 | 50989 | 1529670
24 | Suministro e Instalacion tuberia corrugada PVC-S de 315 mm (12").Incluye manejos de aguas en zanja. | ml | 82 | 133466 | 10944212
25 | Empalmes a Cámaras d=1.20 m concreto 300 psi | Und | 2 | 100510 | 201020
26 | Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi | Und | 5 | 68124 | 340620
27 | Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa | ml | 4.5 | 724737 | 3261317
28 | Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi | Und | 3 | 599179 | 1797537
29 | Suministro e Instalacion Tapa D=0.60m en HF | Und | 3 | 576006 | 1728018
30 | Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50 x 0,80, Incluye tapa reforzada | und | 10 | 415522 | 4155220
31 | Losa en concreto reforzado de 1.50 x1.50 x 0,18m acero de refuerzo, doble parrillas No. 4 cada 15 cms. incluye antisol y acelerante. | Und | 3 | 725814 | 2177442
32 | Instalacion de silla yee de 12 x 6". | Und | 10 | 66314 | 663140
33 | OBRAS EN CONCRETO |  |  | 0
34 | Corte mecánizado profundidad 0.07 m | ml | 192 | 12737 | 2445504
35 | Adecuacion de Andenes y Rampas e= 0,08 m Concreto de 3000 Psi. | m3 | 1.84 | 752231 | 1384105
36 | Pavimento en rigido de 3000 Psi de espesor 0,12 en obra incluye Acelerante, Antisol, ensayos de laboratorios | m3 | 12.19 | 913832 | 11139612
| COSTO TOTAL |  |  |  | 61681726
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 45707096
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 10969703
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 2285355
| UTILIDADES | 5% |  |  | 2285355
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 434217
| COSTO TOTAL |  |  |  | 61681726
Reposición y optimizacion de alcantarillado. carrera 10 calles 6,5, calle real. municipio de neira, caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localizacion y replanteo de redes (Incl.levantamiento del sector y plano record) | mts | 75 | 4821 | 361575
3 | Techado provisional en Guadua y plástico en toda el area de la obra | m2 | 225 | 8364 | 1881900
4 | Cerramiento en polisombra Yute verde de H=2m, parales en guadua y Cinta Plástica. | mts | 150 | 12581 | 1887150
5 | Señalizacion Vertical preventivas (Desvio, hombres trabajando, vía cerrada, barreras etc.) | Und | 6 | 143626 | 861756
6 | DEMOLICIONES VARIAS
7 | Demoliciones de pavimentos rigidos | m3 | 26.43 | 77025 | 2035771
8 | Demoliciones varias de muros en concretos, otros | m3 | 1.81 | 70250 | 127153
9 | Demoliciones de Andenes, peatonales y Sardinel en concreto hidráulico | m3 | 34.72 | 72560 | 2519283
10 | SOBREACARREOS
11 | Retiro de sobrantes en vehículo Automotor | m3 | 90 | 30279 | 2725110
12 | EXCAVACIONES
13 | Excavaciones en zanja - material Común 0 a 2 m | m3 | 305.51 | 24331 | 7433364
14 | Entibado horizontal / vertical tipo 1 | m2 | 147.55 | 28780 | 4246489
15 | RELLENOS COMPACTADOS
16 | Rellenos compactos con material seleccionado de excavación | m3 | 180 | 20461 | 3682980
17 | Rellenos compactos con material comun de cantera prestamo | m3 | 130.29 | 64903 | 8456212
18 | SUSTITUCIONES- BASES Y SUBBASES COMPACTOS
19 | Suministro e instalacion Sustitucion en arena para tuberías y atraques. | m3 | 11.8 | 111552 | 1316314
20 | Sub-base Pavimento e= 0,20 m | m3 | 3.132 | 133917 | 419428
21 | CONCRETOS
22 | Concretos de 21 Mpa para graderias y andenes | m3 | 7.12 | 559789 | 3985698
23 | Concreto para Pavimentos MR 42 hecho en obra | m3 | 2.82 | 760218 | 2143815
24 | Corte en disco abrasivo | ml | 250 | 7054 | 1763500
25 | ALCANTARILLADOS
26 | Instalación de tuberia corrugada PVC-S de 160 mm (6"). Incluye manejo de aguas en zanja. | ml | 118.6 | 12761 | 1513455
27 | Instalacion tuberia corrugada PVC-S 18".Incluye manejos de aguas en zanja. | ml | 76 | 38000 | 2888000
28 | Empalmes a Cámaras d=1.20 m concreto 300 psi | Und | 4 | 83498 | 333992
29 | Empalmes a Cajas de Inspeccion Concreto 3000 psi | Und | 10 | 51240 | 512400
30 | Cámaras de Inspección D= 1.20 -Concreto 21 Mpa | ml | 1.7 | 589311 | 1001829
31 | Base/ cañuela camara D=1.20 m en concreto 3000 psi | Und | 2 | 499663 | 999326
32 | Suministro e Instalacion Tapa con Aro pozo de inspección en HD D=O,60 M con empaque anti ruido y sistema de seguridad. | Und | 2 | 904162 | 1808324
33 | Cajas de Inspeccion de 0,50 x 0,50, Incluye tapa reforzada | und | 15 | 369647 | 5544705
34 | Instalacion de silla yee de 18 x 6". | Und | 15 | 40202 | 603030
35 | Construcción de Cordon en suelo cemento para control y desvio de aguas lluvias y otras. | ml | 100 | 11194 | 1119400
36 | Construcción de pasos peatonales en tableros, baranadas en madera | ml | 10.6 | 34688 | 367693
| COSTO TOTAL |  |  |  | 62539652
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 46342832
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 11122280
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 2317142
| UTILIDADES | 5% |  |  | 2317142
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 440257
| COSTO TOTAL |  |  |  | 62539653
Cambio red de conducción San Juan en el municipio de neira Caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo (Incluye plano record) | ml | 828 | 4843 | 4010004
3 | EXCAVACION
4 | En material común de 0 a 2m | m³ | 400 | 24440 | 9776000
5 | En roca | m³ | 96 | 43000 | 4128000
6 | Dispersión de material sobrante | m³ | 96 | 22000 | 2112000
7 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO
8 | Instalación de tubería de polietileno por termofusión de 10" PN 16 incluye sobre acarreo en vehiculo y al hombro | ml | 828 | 62000 | 51336000
9 | Instalación de porta flanche de 10" PN 16 | Un | 6 | 410000 | 2460000
10 | Empalme a tubería existente incluye la instalaciójn de reducciones | Un | 6 | 390000 | 2340000
11 | Anclaje a tubería existente incluye 4 tubos metálicos de 2", 2 m de largo c/u y alambre galvanizado | Un | 6 | 465000 | 2790000
12 | LLENOS |  |  |  | 0
13 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 400 | 20553 | 8221200
14 | Acompañamiento social durante toda la obra ( 1 TRABAJADORA para todos los tramos) | mes | 4 | 1673138 | 6692552
15 | Instalacion de valla institucional 2x4 ( para todos los tramos) | und | 1 | 788768 | 788768
| COSTO TOTAL |  |  |  | 94654524
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 70140440
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 16833706
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 3507022
| UTILIDADES | 5% |  |  | 3507022
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 666334
| COSTO TOTAL |  |  |  | 94654524
| TOTAL NEIRA |  |  |  | 405342297
RIOSUCIO
obras de reposición de redes de alcantarillado en la calle 15 entre entre carreras 3 y 3c en el barrio los fundadores del municipio de riosucio caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo | ml | 76 | 4800 | 364800
3 | Cerramiento con bombones y cinta de señalizacion | ml | 180 | 9600 | 1728000
4 | Suministro transporte e instalcion Señal preventiva y reglamentaria SPO (1,2,3,4,5,6) | un | 3 | 166347 | 499041
5 | Instalación de valla institucional 2x4 según diseño de Empocaldas | un | 1 | 686184 | 686184
6 | DEMOLCIONES |  |  |  | 0
7 | Corte con disco abrasivo concreto o asfalto | ml | 130.4 | 6447 | 840689
8 | Demolición de estructuras en concreto o asfaltico Incluye andenes, gradería, cañuelas y camaras | m3 | 46.72 | 85500 | 3994560
9 | EXCAVACION
10 | En material común de 0 a 2m | m³ | 116.28 | 24400 | 2837232
11 | Escvación en conglomerado de 0 a 2 m | m³ | 20.52 | 30722 | 630415
12 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 183.52 | 31693.4 | 5816373
13 | ESTRUCTURAS DE ALCANTARILLADO
14 | Instalación de tubería PVC de 18" | ml | 78 | 38560 | 3007680
15 | Instalación de tubería PVC de 6" | ml | 85 | 12500 | 1062500
16 | Instalación de silletas de 18"x6" incluye suministro adhesivo | un | 17 | 46500 | 790500
17 | Cajas de inspección 0,50x0,50 para domiciliarias, Incluye tapa en concreto | un | 17 | 293500 | 4989500
18 | Bases y Cañuelas | un | 2 | 356000 | 712000
19 | Cámara de caída D=1,2, H≤3,04, espesor de pared e=0,20 con colchón de piedra pegada e=40cm y boquilla | ml | 5 | 418500 | 2092500
20 | Suministro e instalación de tapa con aro pozo de inspección en HF D=0.60cm tráfico pesado | un | 2 | 658000 | 1316000
21 | Emplame a camara existente | un | 2 | 82134 | 164268
22 | LLENOS
23 | Arena para base y atraque | m3 | 13 | 112000 | 1456000
24 | Llenos con material del sitio | m3 | 116.28 | 23500 | 2732580
25 | Llenos con material de prestamo | m3 | 80 | 38841 | 3107280
26 | Sub base compactada para pavimento tipo INVIAS e = 0,15 | m3 | 48.64 | 139500 | 6785280
27 | CONCRETOS
28 | Suministro e instalación de concreto MR 42 hecho en obra | m3 | 46.72 | 761500 | 35577280
29 | Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para andenes | m3 | 1 | 565000 | 565000
30 | Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para canales en concreto | m3 | 5 | 1250000 | 6250000
31 | Suministro e instalación de sardinel en concreto | ml | 70 | 56500 | 3955000
32 | ACERO DE REFUERO |  |  |  | 0
33 | Suministro e instalación de acero de refuerzo. | kg | 270 | 5500 | 1485000
34 | Suministro e instalación de malla electrosoldada Q5 | m2 | 30 | 12500 | 375000
35 | Suministro e instalación de reja para desagues de aguas lluvias con ancho de 0,50 m, en angulo de 11/2"*3/16" y barrroles en 7/8" cada 5 cms, incluye instalación, marco y marco de apoyo sobre canal. | ml | 20 | 245000 | 4900000
36 | Acompañamiento social durante toda la obra ( 1 TRABAJADORA para todos los tramos) | mes | 1 | 1673138 | 1673138
| COSTO TOTAL |  |  |  | 100393800
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 74393331
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 17854399
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 3719667
| UTILIDADES | 5% |  |  | 3719667
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 706737
| COSTO TOTAL |  |  |  | 100393801
| TOTAL RIOSUCIO |  |  |  | 100393801
SUPIA
Reposicion de la red de acueducto y alcantarillado en la calle 32 carrera 10 y 11 en el municipio de supia caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localizacion y replanteo (Incluye topografia y plano record) | ml | 138 | 5086 | 701868
3 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 138 | 9614 | 1326732
4 | Suministro, Transporte e Instalacion Señal preventiva y reglamentaria | und | 2 | 179322 | 358644
5 | DEMOLICIONES
6 | Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico | m3 | 54 | 87759 | 4738986
7 | Corte mecanizado de Pavimento de Concreto Hidraulico (0,07m) | ml | 10 | 5748 | 57480
8 | EXCAVACION
9 | Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 30 | 26843 | 805290
10 | Excavacion en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 40 | 33064 | 1322560
11 | Excavacion en zanja - Roca - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 120 | 67925 | 8151000
12 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO
13 | Instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 3" incluye instalación de tees, codos y accesorios y transporte desde la planta al sitio de instalación. | ml | 69 | 8883 | 612927
14 | Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor | un | 20 | 80911 | 1618220
15 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
16 | Instalacion Tuberia PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado | ml | 96 | 13687 | 1313952
17 | Instalacion Tuberia PVC Corrugada 315mm (12") para Alcantarillado | ml | 69 | 16612 | 1146228
18 | Instalación empaleme pvc corrugado de 315mm x 160 mm (12"x6") | un | 16 | 42196 | 675136
19 | ENTIBADOS
20 | Entibado Horizontal/Vertical Tipo I | ml | 69 | 28685 | 1979265
21 | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIA |  |  |  | 0
22 | Suministro, Transporte e Instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa | Und | 16 | 233303 | 3732848
23 | RELLENOS
24 | Rellenos Compactados con Material de Obra | m3 | 10 | 23707 | 237070
25 | Rellenos Compactados con Material de Cantera de Prestamo. (Afirmado compactado) | m3 | 180 | 97094 | 17476920
26 | Sustitucion en Arena limpia para Tuberias | m3 | 18 | 109432 | 1969776
27 | SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS
28 | Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado | m3 | 10.92 | 111099 | 1213201
29 | CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES
30 | Empalmes a camara de inicio y fin en buen estado | un | 2 | 96140 | 192280
31 | Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa | ml | 2.6 | 471331 | 1225461
32 | Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HD D=0,60m p/Camara de Inspeccion | un | 2 | 945725 | 1891450
33 | EVACUACION DE ESCOMBROS
34 | Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera) | m3 | 200 | 29783 | 5956600
35 | OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO
36 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m3 | 2.7 | 598785 | 1616720
37 | Reposición de andenes en acabados de granito, tablón, ceramico u otro. | m2 | 20 | 67925 | 1358500
38 | ACERO
39 | Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm²) | kg | 180 | 6113 | 1100340
| COSTO TOTAL |  |  |  | 62779454
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 46520529
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 11164927
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 2326026
| UTILIDADES | 5% |  |  | 2326026
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 441945
| COSTO TOTAL |  |  |  | 62779453
Reposicion de la red de acueducto y alcantarillado en la carrera 34 calles 6 y 7 en el municipio de supia caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localizacion y replanteo (Incluye topografia y plano record) | ml | 144 | 5086 | 732384
3 | Cerramiento con tela verde y soportes de guadua cada 2 metros | ml | 102 | 9614 | 980628
4 | Suministro, Transporte e Instalacion Señal preventiva y reglamentaria | und | 2 | 179322 | 358644
5 | DEMOLICIONES
6 | Demolicion Pavimentos y Andenes en Concreto Hidraulico | m3 | 5 | 87759 | 438795
7 | Corte mecanizado de Pavimento de Concreto Hidraulico (0,07m) | ml | 50 | 5748 | 287400
8 | EXCAVACION
9 | Excavacion en zanja - Material Comun - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 30 | 26843 | 805290
10 | Excavacion en zanja - Material Conglomerado - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 40 | 33064 | 1322560
11 | Excavacion en zanja - Roca - 0.0 a 2.0 Mts | m3 | 170 | 67925 | 11547250
12 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO
13 | Instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 3" incluye instalación de tees, codos y accesorios y transporte desde la planta al sitio de instalación. | ml | 72 | 8883 | 639576
14 | Instalacion de acometidas de 1/2" desde el tubo principal de 3" hasta el medidor | un | 18 | 80911 | 1456398
15 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO
16 | Instalacion Tuberia PVC Corrugada 160mm (6") para Alcantarillado | ml | 72 | 13687 | 985464
17 | Instalacion Tuberia PVC Corrugada 20") para Alcantarillado | ml | 72 | 32000 | 2304000
18 | Instalación empalme pvc corrugado de 20 X 6". | un | 12 | 42196 | 506352
19 | ENTIBADOS
20 | Entibado Horizontal/Vertical Tipo I | ml | 46 | 28685 | 1319510
21 | CONSTRUCCION CAJAS DE INSPECCION DOMICILIARIA |  |  |  | 0
22 | Suministro, Transporte e Instalacion Caja de Inspeccion Empalme domiciliario (0,50x0,50m) en Concreto 21Mpa | Und | 12 | 233303 | 2799636
23 | RELLENOS
24 | Rellenos Compactados con Material de Obra | m3 | 10 | 23707 | 237070
25 | Rellenos Compactados con Material de Cantera de Prestamo. (Afirmado compactado) | m3 | 200 | 97094 | 19418800
26 | Sustitucion en Arena limpia para Tuberias | m3 | 18 | 109432 | 1969776
27 | SUSTITUCION SUB-BASE Y BASES COMPACTADAS
28 | Suministro, Transporte e Instalacion Subbase p/Pavimentos en Material Granular Seleccionado, compactado | m3 | 10.92 | 111099 | 1213201
29 | CONSTRUCCION CAMARAS CIRCULARES DE INSPECCION Y EMPALMES
30 | Empalmes a camara de inicio y fin en buen estado | un | 2 | 96140 | 192280
31 | Suministro, Transporte e Instalacion de Camara Circular de Inspeccion/Caida D=1,2m en Concreto 21Mpa | ml | 4 | 471331 | 1885324
32 | Suministro, Transporte e Instalacion Tapa HD D=0,60m p/Camara de Inspeccion | un | 2 | 945725 | 1891450
33 | EVACUACION DE ESCOMBROS
34 | Evacuacion de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilizacion de escombrera) | m3 | 285.56 | 29783 | 8504833
35 | OBRAS EN CONCRETO HIDRAULICO
36 | Concreto de 21Mpa para graderias y andenes | m3 | 2.7 | 598785 | 1616720
37 | Reposición de andenes en acabados de granito, tablón, ceramico u otro. | m2 | 20 | 67925 | 1358500
38 | ACERO
39 | Suministro, Transporte e Instalacion Acero de Refuerzo de 1/2" y 1 1/4" de 420 Mpa (4200Kg/cm²) | kg | 180 | 6113 | 1100340
| COSTO TOTAL |  |  |  | 65872181
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 48812287
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 11714949
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 2440614
| UTILIDADES | 5% |  |  | 2440614
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 463717
| COSTO TOTAL |  |  |  | 65872181
REPOSICIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA CALLE 37 ENTRE CARRERAS 7 Y 9 EN EL MUNICIPIO DE SUPIA CALDAS
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARRES
2 | Localización y replanteo | ML | 84 | 4300 | 361200
3 | Cerramiento con tela verde 1,8 m de altura y soportes en guadua cada 2 metros | ML | 170 | 12600 | 2142000
4 | Suministro trasnporte e instalación de señal preventiva y reglamentaria | UN | 2 | 165000 | 330000
5 | Suministro e instalación de valla institucional de 2*4 | UN | 1 | 660000 | 660000
6 | DEMOLICIONES
7 | Demoliciones de andenes y pavimentos en concreto | M3 | 114 | 94500 | 10773000
8 | Corte mecanizado de pavimentos | ML | 150 | 9300 | 1395000
9 | EXCAVACION |  |  |  | 0
10 | Excavación en conglomerado o roca suelta de 0,0 a 2,0 mts. | M3 | 150 | 38000 | 5700000
11 | REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO |  |  |  | 0
12 | Transporte e instalación de tubería PVC de 2" | ML | 84 | 3962 | 332808
13 | Transporte e instalación de Tee de 4*2" | UN | 2 | 75000 | 150000
14 | Suministro transporte e instalación de tapon de 2" | UN | 1 | 6780 | 6780
15 | Transporte e instalación de acometida desde el tubo principal de 2" hasta cada medidor (Incluye empalme y puesta en funcionamiento de cada domiciliaria). | UN | 20 | 42039 | 840780
16 | RELLENOS |  |  |  | 0
17 | Suministro transporte e instalación de afirmado compactado | M3 | 95.76 | 134950 | 12922812
18 | Sustitución en Arena limpia para Tuberías | M3 | 7 | 95000 | 665000
19 | EVACUACION DE ESCOMBROS |  |  |  | 0
20 | Evacuación de Escombros y Sobrantes en vehiculo automotor (Incluye permiso de utilización de escombrera) | m3 | 153.17 | 29300 | 4487881
21 | CONCRETO |  |  |  | 0
22 | Concreto para pavimento MR 42 (Incluye antisol) | m3 | 92.82 | 724560 | 67253659
23 | ACERO |  |  |  | 0
24 | Suministro e insalación de canastilla de apoyo dovelas en 5mm | ml | 156 | 16500 | 2574000
25 | Suministro e instalación de acero para dovelas y pasadores | kg | 667 | 4500 | 3001500
| COSTO TOTAL |  |  |  | 113596420
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 84176673
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 20202402
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 4208834
| UTILIDADES | 5% |  |  | 4208834
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 799678
| COSTO TOTAL |  |  |  | 113596421
| TOTAL SUPIA |  |  |  | 242248056
RISARALDA
Construcción red de acueducto Parcelación campestre Las Margaritas I Fase en el municipio de Risaralda Caldas
ITEM | DESCRIPCION | UND | CONTRACTUAL
|  |  | CANTIDAD | VR.UNITARIO | VR. TOTAL
1 | PRELIMINARES
2 | Localización y replanteo | ml | 744 | 5230 | 3891120
3 | Cerramiento con bombones y cinta | ml | 744 | 6500 | 4836000
4 | Señal preventiva y reglamentaria | un | 2 | 155814 | 311628
5 | Instalación de valla institucional 2x4 | un | 1 | 788768 | 788768
6 | DEMOLICIONES |  |  | 0 | 0
7 | Corte con disco abrasivo | ml | 10 | 7652 | 76520
8 | Demolición de estructuras en concreto hidráulico Incluye andenes, gradería y cañuelas | m³ | 1 | 83560 | 83560
9 | EXCAVACION |  |  | 0 | 0
10 | En material común de 0 a 2m | m³ | 200 | 26395 | 5279000
11 | En conglomerado | m³ | 182 | 30775 | 5601050
12 | Retiro de material sobrante en vehículo automotor | m³ | 96 | 32848 | 3153408
13 | ESTRUCTURAS ACUEDUCTO |  |  | 0 | 0
14 | Instalación tubería de polietileno con termo fusión de 3" | ml | 420 | 8500 | 3570000
15 | Instalación tubería de polietileno con termo fusión de 4" | ml | 324 | 9500 | 3078000
16 | Termo fusión de portaflanche | Un | 5 | 150000 | 750000
17 | Termo fusión de codo | Un | 1 | 300000 | 300000
18 | Termo fusión de reducciones | Un | 1 | 150000 | 150000
19 | Instalación de acometidas de 1/2" desde el tubo madre hasta el medidor | Un | 12 | 42039 | 504468
20 | Instalación de Válvulas | Un | 1 | 210191 | 210191
21 | Suministro e instalación de tubería de 8" con tapa tipo chorote para accionamiento de válvula | Un | 1 | 345600 | 345600
22 | Empalme a tubería existente | un | 2 | 350000 | 700000
23 | LLENOS |  |  | 0 | 0
24 | Arena para base y atraque | m³ | 71 | 121019 | 8592349
25 | Lleno compactado con material de la obra | m³ | 210 | 22197 | 4661370
26 | Afirmado | m³ | 36 | 85500 | 3078000
27 | CONCRETOS |  |  |  | 0
28 | Concreto de 21Mpa para graderías y andenes | m³ | 0.5 | 607296 | 303648
29 | Concreto para pavimento 42MR hecho en obra | m³ | 1 | 824735 | 824735
30 | ACERO |  |  | 0 | 0
31 | Acero de refuerzo para graderías | Kilo | 36 | 5922 | 213192
32 | Acompañamiento social durante toda la obra | Gl | 1.25 | 1673138 | 2091423
| COSTO TOTAL |  |  |  | 53394030
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 39565787
| ADMINISTRACION | 24% |  |  | 9495789
| IMPREVISTOS | 5% |  |  | 1978289
| UTILIDADES | 5% |  |  | 1978289
| IVA SOBRE UTILIDADES | 19% |  |  | 375875
| COSTO TOTAL |  |  |  | 53394029
| TOTAL RISARALDA |  |  |  | 53394030
| TOTAL GRUPO V FILADELFIA NEIRA RIOSUCIO SUPIA RISARALDA |  |  |  | 850643626